## Gesamt
Zeitaufzeichnung per Mitwirkender
Task | Zeno Paukner | Martin Hausleitner | Romeo Bhuiyan | Jakob Lehner | Gesamt
Initialisierung | 0.3125 | 0.61944 | 0.3125 | 0.3125 | 1899-12-31 13:22
Planung | 1899-12-31 02:15 | 1899-12-31 02:15 | 1899-12-31 02:15 | 1899-12-31 02:15 | 1900-01-03 09:00
Sprint 1 | 0.25 | 0.38889 | 0.25 | 0.25 | 1899-12-31 03:20
Sprint 2 | 0.60417 | 1899-12-31 00:31 | 0.66667 | 0.59097 | 1900-01-01 21:12
Sprint 3 | 1899-12-31 01:05 | 1899-12-31 03:24 | 1899-12-31 01:18 | 0.77292 | 1900-01-03 00:20
Sprint 4 | 8:34 | 0.50069 | 11:39 | 8:21 | 1899-12-31 16:35
Sprint 5 | 0.47708 | 0.33333 | 4:00 | 11:27 | 1899-12-31 10:54
Sprint 6 |  |  |  |  | 0
Sprint 7 |  |  |  |  | 0
Sprint 8 |  |  |  |  | 0
| 1900-01-03 03:21 | 1900-01-04 02:23 | 1900-01-03 00:42 | 1900-01-02 20:17 | 1900-01-16 02:43
Formulas:
Gesamt = SUM([Zeno Paukner],[Martin Hausleitner],[Romeo Bhuiyan],[Jakob Lehner])
Zeno Paukner = SUM(B5,B7,B6,B8,B9,B10,B11,B12,B13,[Zeno Paukner, row above])
Martin Hausleitner = SUM(C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,[Martin Hausleitner, row above])
Romeo Bhuiyan = SUM(D5:[Romeo Bhuiyan, row above])
Jakob Lehner = SUM(E5:[Jakob Lehner, row above])

## Sprint 1
Sprint 1 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Repository einrichten | 12/7/2021, 3:23:51 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.055556
Repository einrichten | 12/7/2021, 3:23:51 PM GMT+2 | Romeo Bhuiyan | 0.083333
Repository einrichten | 12/7/2021, 3:23:51 PM GMT+3 | Jakob Lehner | 0.083333
Repository einrichten | 12/7/2021, 3:23:51 PM GMT+4 | Zeno Paukner | 0.083333
Oracle VM einrichten | 12/19/2021, 6:32:45 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.20833
Oracle VM einrichten | 12/19/2021, 6:32:45 PM GMT+2 | Romeo Bhuiyan | 0.041667
Oracle VM einrichten | 12/19/2021, 6:32:45 PM GMT+3 | Jakob Lehner | 0.041667
Oracle VM einrichten | 12/19/2021, 6:32:45 PM GMT+4 | Zeno Paukner | 0.041667
Besprechung | 12/7/2021, 3:23:51 PM GMT+3 | Martin Hausleitner,Romeo Bhuiyan,Jakob Lehner,Zeno Paukner | 0.125
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.25
Romeo Bhuiyan | 0.25
Martin Hausleitner | 0.38889
Jakob Lehner | 0.25
Summe: | 1899-12-31 03:20
Formulas:
Datum = SUM(B19:[Datum, row above])

## Sprint 2
Sprint 2 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Update Readme | 12/19/2021, 5:42:27 PM GMT+1 | Jakob Lehner | 0:20
KI-Recherche | 12/9/2021, 2:57:22 PM GMT+1 | Jakob Lehner | 7:21
Datenbank Besprechung/Design | 12/7/2021, 3:21:23 PM GMT+1 | Martin Hausleitner,Romeo Bhuiyan,Jakob Lehner,Zeno Paukner | 6:30
Simple Read Email Phyton Script fürs Testen | 12/16/2021, 3:56:20 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 1:50
Mail Server zum Testen suchen | 12/7/2021, 3:20:05 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 1:30
Python Mail Server Libraries vergleichen und auswählen | 12/7/2021, 3:21:10 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0:29
KI-Recherche | 12/6/2021, 9:39:34 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 13:39
Mailu Mail Server auf Oracle Server einrichten | 12/16/2021, 3:15:26 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0:33
Update Readme | 12/19/2021, 6:22:01 PM GMT+1 | Romeo Bhuiyan | 2:30
KI-Recherche | 12/9/2021, 2:57:26 PM GMT+1 | Romeo Bhuiyan | 7:00
Update Readme | 12/19/2021, 5:42:32 PM GMT+1 | Zeno Paukner | 0:15
KI-Recherche | 12/9/2021, 2:57:30 PM GMT+1 | Zeno Paukner | 7:45
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.60417
Romeo Bhuiyan | 0.66667
Martin Hausleitner | 1899-12-31 00:31
Jakob Lehner | 0.59097
Summe: | 1900-01-01 21:12
Formulas:
Datum = SUM(B19:[Datum, row above])

## Sprint 3
Task Name
Sprint 3 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Emailzugang einholen, Datenschutz navigieren | 1/16/2022, 10:13:11 PM GMT+1 | Zeno Paukner | 0.22222
KI Präsentation | 12/20/2021, 4:02:44 PM GMT+1 | Zeno Paukner | 0.31458
GPU für LEO-Cloud Email | 12/20/2021, 5:10:17 PM GMT+1 | Martin Hausleitner,Zeno Paukner | 0.020833
Datenbank suchen - mongodb | 1/7/2022, 8:28:41 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.12708
Python Datenbankanbindung | 12/20/2021, 5:13:30 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.17083
Besprechnung | 1/16/2022, 9:53:59 PM GMT+1 | Martin Hausleitner,Romeo Bhuiyan,Zeno Paukner,Jakob Lehner | 0.20833
KI Präsentation | 12/20/2021, 4:02:39 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.23125
KI Präsentation | 12/20/2021, 4:02:45 PM GMT+1 | Romeo Bhuiyan | 0.28125
KI Präsentation | 12/20/2021, 4:02:46 PM GMT+1 | Jakob Lehner | 0.28542
Zeitaufzeichnung | 1/16/2022, 10:15:57 PM GMT+1 | Martin Hausleitner | 0.10417
Zeitaufzeichnung | 1/16/2022, 10:14:34 PM GMT+1 | Zeno Paukner | 0.041667
Datenbank Besprechung/Design | 12/20/2021, 5:06:47 PM GMT+1 | Martin Hausleitner,Romeo Bhuiyan,Jakob Lehner,Zeno Paukner | 0.27917
Datenbank auf VM aufsetzen | 1/16/2022, 3:21:23 PM GMT+1 | Romeo Bhuiyan | 0.28542
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 1899-12-31 01:05
Romeo Bhuiyan | 1899-12-31 01:18
Martin Hausleitner | 1899-12-31 03:24
Jakob Lehner | 0.77292
Summe: | 1900-01-03 00:20
Formulas:
Datum = SUM(B20:[Datum, row above])

## Sprint 4
Task Name
Sprint 4 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Trainings Data formatieren | 2022-01-29 | Jakob Lehner, Zeno Paukner | 5:28
Server Hardware suchen | 2022-01-23 | Jakob Lehner, Zeno Paukner, Martin Hausleitner, Romeo Bhuiyan | 0:38
Zeitaufzeichnung in .md | 2022-01-26 | Zeno Paukner | 0:05
Powerpoint auf GitHub hochladen | 2022-01-17 | Zeno Paukner | 0:08
Webapp zur Validierung der Emails | 2022-01-26 | Martin Hausleitner | 8:46
MongoDB in Docker aufsetzen | 2022-01-30 | Romeo Bhuiyan | 8:48
Zeitaufzeichnung | 2022-01-30 | Romeo Bhuiyan | 0:20
Besprechung | 2022-01-30 | Jakob Lehner, Romeo Bhuiyan, Martin Hausleitner, Zeno Paukner | 2:15
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.35694
Romeo Bhuiyan | 0.50069
Martin Hausleitner | 0.48542
Jakob Lehner | 0.34792
Summe: | 1899-12-31 16:35
Formulas:
Datum = SUM(B20:[Datum, row above])

## Sprint 5
Task Name
Sprint 5 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Docker Datenbank Reperatur | 2022-02-10 | Romeo Bhuiyan | 7:30
Zeitaufzeichung | 2022-02-13 | Romeo Bhuiyan | 0:30
CTDV Frontend | 2022-02-09 | Martin Hausleitner | 4:00
CTDV Backend realisieren | --- | Zeno Paukner, Jakob Lehner | 11:27
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.47708
Romeo Bhuiyan | 0.33333
Martin Hausleitner | 0.16667
Jakob Lehner | 0.47708
Summe: | 1899-12-31 10:54
Formulas:
Datum = SUM(B20:[Datum, row above])

## Sprint 7
Task Name
Sprint 7 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Besprechung | 2022-03-07 | Romeo Bhuiyan, Martin Hausleitner, Jakob Lehner, Zeno Paukner | 8:00
Leocloud Anmeldung | 2022-03-07 | Romeo Bhuiyan, Martin Hausleitner, Jakob Lehner, Zeno Paukner | 1:12
KI Backendrecherche | 2022-03-20 | Martin Hausleitner | 3:12
Kubernetes einrichten | 2022-03-11 | Martin Hausleitner, Jakob Lehner, Zeno Paukner | 4:36
KI Benchmark Dockercontainer | 2022-03-14 | Romeo Bhuiyan | 3:44
Zeitaufzeichnung | 2022-03-20 | Jakob Lehner | 0:20
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.575
Romeo Bhuiyan | 0.53889
Martin Hausleitner | 0.575
Jakob Lehner | 0.58889
Summe: | 1900-01-01 06:40
Formulas:
Datum = SUM(B20:[Datum, row above])

## Sprint 8
Task Name
Sprint 8 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
Besprechung | 2022-03-21 | Romeo Bhuiyan, Martin Hausleitner, Jakob Lehner, Zeno Paukner | 9:29
Technologie Research | 2022-03-21 | Martin Hausleitner | 4:00
Leocloud Dockerreg | 2022-03-23 | Martin Hausleitner | 1:30
Kube init | 2022-03-23 | Martin Hausleitner | 3:00
GPT-Neo aufsetzen | 2022-03-24 | Zeno Paukner | 4:40
Dockercontainer in Python | 2022-03-28 | Romeo Bhuiyan, Jakob Lehner | 4:24
Zeitaufzeichnung | 2022-04-03 | Jakob Lehner | 0:20
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 0.58958
Romeo Bhuiyan | 0.57847
Martin Hausleitner | 0.74931
Jakob Lehner | 0.59236
Summe: | 1900-01-01 12:14
3
Formulas:
Datum = SUM(B21:[Datum, row above])

## Sprint 9
Task Name
Sprint 9 - Zeitaufzeichnung
Task | Datum | Schüler | hh:mm
GPT-Neo Dockerize |  | Martin Hausleitner, Romeo Bhuiyan | 0.45139
MongoDB Leocloud |  | Martin Hausleitner | 0.0625
MongoDB Webinterface |  | Martin Hausleitner | 0.020833
Beprechnung |  | Martin Hausleitner, Romeo Bhuiyan, Zeno Paukner, Jakob Lehner | 0.20833
Präsentation |  | Martin Hausleitner, Zeno Paukner, Jakob Lehner | 0.020833
Kube |  | Zeno Paukner, Martin Hausleitner | 0.25
Zeitaufzeichnung |  | Jakob Lehner | 0.020833
Packages |  | Jakob Lehner, Zeno Paukner | 0.16667
Virtualisierung - minikube & LeoCloud |  | Zeno Paukner | 0.26389
Actions |  | Jakob Lehner | 0.27083
Aufsetzen mit Beeyond |  | Zeno Paukner, Jakob Lehner | 0.125
GPT-Neo Script (Text Generation) |  | Romeo Bhuiyan | 0.40972
Pythonscript für Import dockerisieren |  | Martin Hausleitner | 0.25
Docker Leocloud init |  | Martin Hausleitner, Jakob Lehner | 0.083333
Mitwirkender | hh:mm
Zeno Paukner | 1899-12-31 00:50
Romeo Bhuiyan | 1899-12-31 01:40
Martin Hausleitner | 1899-12-31 08:20
Jakob Lehner | 0.89583
Summe: | 1900-01-03 08:20
3
Formulas:
Datum = SUM(B21:[Datum, row above])